Додаток 3

Приклади подачі ідей проектів до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку

| ###### Номер і назва заходу: | 3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, покращення доступу до публічної інформації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Активізація сільських громад та покращення благоустрою сіл шляхом самоорганізації мешканців та проведення толок |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення соціально-економічного середовища на сільських територіях; організація відібраних сільських громад навколо спільних заходів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Відібрані сільські громади з кожного району Київської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у вирішенні проблеми відтоку населення, особливо молоді, з сільських громад через багато складнощів, пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших можливостей на сільських територіях. Якщо активно залучити громадян, то можна покращити якість життя у селі без великих інвестицій або з мінімальними витратами. У багатьох випадках дії відсутні, тому що немає активно й відданого місцевого лідера, а громадяни стають байдужими й не дбають про своє соціальне та житлове середовище. Люди, які мешкають у сільських громадах, часто просто чекають, поки державні установи та адміністрація не ініціюють та впровадять певні заходи для покращення якості життя, хоча існує місцевий потенціал для того, щоб прискорити події. Нові інструменти активізації громад повинні посилити індивідуальну відповідальність за життя громади й надати засоби для його покращення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Зміцнено дух у сільських громадах і готовність працювати над спільними ініціативами. - Розроблено і впроваджено плани дій, спрямованих на підвищення якості життя у селі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Визначення методології відбору сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту. - Надання необхідної інформації та оцінка готовності міських громад узяти участь (шляхом анкетування). - Відбір 27 сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту. - Презентація концепції на зборах місцевих громад. - Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів. - Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених заходів. - Підтримка координації діяльності та реклама результатів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Квітень 2018 – жовтень 2020 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 100 | 300 | 400 | 800 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку Київської ОДА, управління у справах молоді та національно-патріотичного виховання Київської ОДА, районні та міські молодіжні громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Створення регіонального Фонду гарантування кредитів (ФГК) для бізнесменів-початківців і нових малих і середніх підприємств (МСП) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання бізнесменам-початківцям і новим МСП доступу до прийнятних за ціною фінансових ресурсів і допомоги у розвитку існуючих та створенні нових видів економічної діяльності, пов’язаних із даним сектором |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся територія Київської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Комерційні кредити у регіоні з відсотковими ставками приблизно 20% є дорогими й недоступними для більшості МСП і бізнесменів-початківців. Бізнесмени-початківці та нові зареєстровані МСП мають особливі труднощі з доступом до кредитів через суворі вимоги щодо забезпечення. Хоча рівень безробіття населення залишається високим, власну справу починає відносно невелика кількість людей. Створення ФГК, як очікується, дозволить вирішити обидві проблеми: пом’якшити вимоги щодо забезпечення для нових МСП і бізнесменів-початківців та знизити високі відсоткові ставки. ФГК слід створити як організаційний елемент існуючої установи з питань розвитку (наприклад, агенції розвитку). Головними завданнями регіонального ФГК буде: укладання угод про гарантії при кредитуванні з комерційними банками, що працюють у регіоні та компенсація у випадку прострочення заборгованості; надання бенефіціарам (бізнесменам-початківцям і новим МСП) допомоги у розробленні бізнес-планів і кредитних заявок; надання секретарських послуг правлінню ФГК. Правління має складатися з працівників міністерств та інших вітчизняних інституцій і (або) донорів, які зробили фінансовий внесок у створення ФГК. Поточні витрати ФГК повинні покриватися за рахунок послуг, надаваних клієнтам, бізнесменам-початківцям і новим МСП. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Полегшено доступ бізнесменів-початківців і нових МСП до фінансів. - Покращено бізнес-планування бізнесменів-початківців і нових МСП. - Збільшено кількість малих підприємств, працюючих у регіоні. - Підвищено рівень зайнятості. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка техніко-економічного обґрунтування регіонального ФГК. - Налагодження контактів і проведення переговорів з банками. - Створення і реєстрація регіонального ФГК для бізнесменів-початківців і нових МСП. - Підвищення рівня компетентності персоналу ФГК щодо розробки бізнес-планів і кредитних заявок. - Збирання фінансових коштів для ФГК (оперативного портфелю) від вітчизняних установ і донорів. - Укладення з банками угод про гарантії при кредитуванні. - Промоція ФГК та його діяльності в області. - Налагодження контактів із потенційними бенефіціарами ФГК (бізнесменами-початківцями й новими МСП). - Надання відібраним бенефіціарам допомоги у підготовці бізнес-планів і кредитних заявок. - Контроль за виконанням бізнес-планів щодо затверджених кредитів. - Надання секретарських послуг правлінню ФГК. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2018 – листопад 2020 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 50 (ТЕО, підвищення рівня компетентності, реєстрація) | 2000 (портфель ФГК) | 2000 (портфель ФГК) | 4050 |
| Джерела фінансування: | Бюджети вітчизняних установ, іноземні донори, МФК |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Зміцнення спроможності населення, державного і приватного секторів області з проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективність області шляхом здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 20 пілотних муніципалітетах. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Київська область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними частинами економічно ефективної системи управління ресурсами. Вони потрібні для зменшення високих витрат на енергію у державному секторі. Проект поширюватиме інформацію і знання про енергетичний менеджмент і енергетичний аудит. Його результатом стане підготовка відповідної методології проведення енергетичних аудитів у 20 пілотних громадах і розробка та пропонування сталої моделі самоорганізації громад із метою кращого контролю споживання енергії та підвищення ефективності її використання. Крім 20 пілотних громад, є потенціал для відтворення проекту на інших територіях області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Передано знання та навички у сфері енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту представникам відібраних територіальних громад (муніципалітетів). - Проведено енергетичні аудити у 20 пілотних громадах. - Покращено енергетичний менеджмент у відібраних громадах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка навчальних програм у сфері енергетичного менеджменту і енергетичного аудиту. - Розробка критеріїв та відбір 20 пілотних громад. - Навчання представників 20 пілотних громад. - Розробка методичних рекомендацій з енергетичного менеджменту і енергетичного аудиту. - Проведення енергетичного аудиту у відібраних громадах. - Впровадження і застосування процедур енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту у муніципальних будівлях. - Організація круглих столів, спрямованих на розробку програм енергозбереження на основі результатів енергетичного аудиту з представниками приватного і державного секторів. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2018 – листопад 2020 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 0 | 60 | 260 | 320 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, обласний бюджет, партнери проекту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Київської ОДА |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 1.4.2. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збільшити дохід області від туризму шляхом розробки туристичної пропозиції, створення мережі цільових туристичних маршрутів (релігійних, етнічних, спортивних тощо) та впровадження системи промоції цих туристичних маршрутів та об’єктів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Київська область |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Існує попит на окремі види туризму (релігійний – православний, іудейський, католицький, спортивний – наприклад, окремі ділянки р.Дніпро, історичний та культурний туризм. Потрібна добре організована мережа для реклами та розвитку цих тематичних туристичних маршрутів і задоволення існуючого туристичного попиту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращено туристичну пропозицію області. - Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них. - Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти. - Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені як тематичні туристичні маршрути. - Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо). - Розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і облаштування засобами первинної необхідності (аптечками, мийками тощо). - Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів. - Включення надавачів послуг цих тематичних туристичних маршрутів у туристичну пропозицію області (кластер). |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень 2018 – листопад 2020 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 0 | 150 | 200 | 350 |
| Джерела фінансування: | Обласний та районні бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори, існуючі туристичні оператори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА, оператори туристичного бізнесу |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |